# C:\все с работы март 2015 года\Москаленко\МЕТОДИСТ\МЕТОДИСТ 2016-2017\НА САЙТ О ПЕДАГОГАХ ДДТ\1.jpgМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Председатель первичной профсоюзной организации МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Костырева Л.А.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | УТВЕРЖДЕНО:  Директор МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Осович О.А.  Приказ №\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  ПРИНЯТО:  на собрании трудового коллектива  МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  Протокол № 5 от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

**Дорожная карта по подготовке к введению профессиональных стандартов педагогических работников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| 1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению профессиональных стандартов педагогических работников | Октябрь 2016 г. | Осович О.А. директор МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» | Создание и определение функциональных обязанностей рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке к ведению профессиональных стандартов педагогических работников МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» |
| 2 | Проведение стартового совещания при директоре с руководителями и представителями структурных подразделений организации, педагогами, входящими в состав рабочей группы | Октябрь 2016 г. | Осович О.А. директор МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» | Информирование руководителей и представителей структурных подразделений организации о   * перспективах предстоящих преобразований, возможностях и рисках внедрения профессиональных стандартов в кадровые процессы; * целях процесса внедрения профессиональных стандартов в систему управления персоналом и персональных задачах для участников рабочей группы. | Совещание при директоре, протокол совещания |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов педагогических работников | Октябрь 2016 г. | Руководитель рабочей группы | Сформирована система мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов педагогических работников | Приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке к ведению профессиональных стандартов педагогических работников МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» |
| 4 | Обучение членов рабочей группы по вопросам разработки и применения профессиональных стандартов | Ноябрь 2016 г. | Директор | Члены рабочей группы прошли обучение по вопросам разработки и применения профессиональных стандартов | Сертификаты и удостоверения о прохождении обучения. |
| 5 | Разработка плана аудита кадровой документации и квалификации персонала в соответствие с требованиями профессиональных стандартов | Декабрь 2016 г.-февраль  2017 г. | Руководитель рабочей группы, директор, специалист кадрового отдела | * Формирование перечня профессиональных стандартов, соответствующих перечню должностей штатного расписания; * Формирование перечня должностей, которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями профессиональных стандартов; * Установление соответствия наименований должностей штатного расписания перечню возможных должностей профессиональных стандартов; * Установление соответствия перечня функций в должностных инструкциях и трудовых договорах трудовым функциям профессиональных стандартов; * Установление соответствия квалификации персонала и кадровой документации базовым квалификационным требованиям профессиональных стандартов (образованию, опыту работы); * Разработка или оценка соответствия действующего оценочного инструментария квалификационным требованиям профессионального стандарта к знаниям и умениям. * Установление соответствия квалификации персонала и кадровой документации квалификационным требованиям профессиональных стандартов к знаниям и умениям;   • Формирование перечня документации, требующей изменений или разработки в связи с квалификационными требованиями профессиональных стандартов. | Приказ о проведении аудита кадровой документации и квалификации персонала в соответствие с требованиями профессиональных стандартов педагогических работников с указанием перечня конкретных мероприятий и предполагаемых результатов, сроков исполнения, ответственных лиц. |
| 6 | Аудит педагогического персонала | Март  2017 | Руководитель рабочей группы, специалист кадрового отдела | Педагогический персонал ознакомлен с изменениями должностных инструкций и трудовых договоров, вынесены рекомендации по прохождению курсов повышения квалификации и переподготовки. | Приказ о внесении изменений в трудовые договора и должностные инструкции педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом. |
| 7 | Разработка плана внедрения профессиональных стандартов в кадровые процессы системы управления персоналом. | Март –май  2017 г. | Директор, специалист кадрового отдела | 1.Внедрение профессиональных стандартов в кадровые процессы, связанные с формированием кадрового состава:  • планирование,  • набор,  • отбор,  • адаптация/обучение,  2.Внедрение профессиональных стандартов в кадровые процессы, связанные с контролем результативности профессиональной деятельности работников:  • аттестация,  • оценка.  3.Внедрение профессиональных стандартов в кадровые процессы, связанные с развитием кадрового потенциала:  • перемещение,  • формирование кадрового резерва,  • повышение квалификации, обучение.  • формирование системы оплаты и нормирования труда персонала, | Приказ об утверждении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в кадровые процессы системы управления персоналом с указанием перечня конкретных мероприятий и предполагаемых результатов, сроков исполнения, ответственных лиц. |
| 8 | Подведение итогов реализации дорожной карты. | Декабрь 2017 г. | Директор, руководитель группы | Создание отчета о реализации дорожной карты по подготовке к введению профессиональных стандартов педагогических работников | Размещение отчета на сайте организации. |